## Sheet1
[5 empty] | Mes | Febrero | [10 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
[5 empty] | Semana | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19
[5 empty] | Día | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[6 empty] | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
ID | Fase / Módulo | Periodo | Dependencia | Actividades principales | Hito
M1 | Definición (M1) | 18-feb - 1-mar | - | Tema, objetivos, metodología, planificación | Propuesta aprobada | bar: X to D
M2 | Estado del arte (M2) | 2-mar - 22-mar | M1 | Revisión bibliográfica, redacción capítulo 2 | Capítulo del estado del arte validado | bar: L to D
M3 | Implementación (M3) | 23-mar - 10-may | M2 | Desarrollo técnico completo | Pipeline técnico funcional | bar: L to D
M3-1 | Preparación de datos | 23-mar - 27-mar | M2 | Limpieza inicial y revisión de datos | Dataset limpio y coherente | bar: L to V
M3-2 | Transformación supervisada | 28-mar - 4-abr | Dataset limpio | Generación de lags, rolling windows, codificación categórica | Dataset listo para modelado | bar: S to S
M3-3 | Modelado Árboles (v1) | 5-abr - 15-abr | Dataset preparado | Entrenamiento RF, XGBoost, LightGBM + validación temporal | Baseline entrenado y evaluado | bar: D to X
M3-4 | Reconciliación jerárquica | 16-abr - 22-abr | Predicciones base | Implementación Bottom-Up y MinT | Predicciones jerárquicamente coherentes | bar: J to X
M3-5 | Interpretabilidad (SHAP) | 23-abr - 30-abr | Modelos de árboles estables | Cálculo global/local, análisis estabilidad | Informe de importancia de variables | bar: J to J
M3-6 | LSTM multiserie | 1-may - 7-may | Dataset preparado. | Implementación y entrenamiento LSTM + generación de predicciones base para posterior reconciliación jerárquica. | Modelo LSTM entrenado y predicciones reconciliadas coherentes; coste computacional comparado con modelos basados en árboles | bar: V to J
M3-7 | Evaluación comparativa | 8-may - 10-may | Todos los modelos | Comparación métricas RMSE/MAE/WRMSSE + coste computacional | Resultados consolidados | bar: V to D
M4 | Redacción de la documentación del TFM (M4) | 11-may - 2-jun | M3 | Redacción de la documentación | Documento final entregado | bar: L to M
M4-1 | Memoria preliminar | 11-may - 15-may | M3 | Redacción inicial con resultados | Documento preliminar completo | bar: L to D
M4-2 | Memoria final | 16-may - 24-may | Memoria preliminar | Revisión final y ajustes | Documento final entregado | bar: L to D
M4-3 | Presentación | 25-may - 2-jun | Memoria final | Vídeo y diapositivas | Presentación audiovisual preparada | bar: L to M
M5 | Defensa del proyecto | 3-jun - 26-jun | M4 | Entrega de la documentación final y defensa | Entrega al tribunal y defensa | bar: X to V
M5-1 | Entrega tribunal | 5-jun | M4 | Documentación final | Entrega oficial | bar: X to V
M5-2 | Defensa pública | 26-jun | Entrega al tribunal | Exposición pública | Defensa realizada | bar: S to V
ºº
↳ Memoria preliminar (M4)
↳ Memoria final (M4)
↳ Presentación
↳ Entrega tribunal (M5)
↳ Defensa (M5)
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26

## Sheet1 (2)
Mes | Febrero | [10 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
Sem. | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19
Día | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
ID
M1 | bar: X to D
M2 | bar: L to D
M3 | bar: L to D
M3-1 | bar: L to D
M3-2 | bar: L to D
M3-3 | bar: L to D
M3-4 | bar: L to D
M3-5 | bar: L to D
M3-6 | bar: L to D
M3-7 | bar: L to D
M4 | bar: L to M
M4-1 | bar: L to M
M4-2 | bar: L to M
M4-3 | bar: L to M
M5 | bar: X to V
M5-1 | bar: X to V
M5-2 | bar: X to V
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26

## Sheet3
2026-02-03 | 22/03/2026
23/03/2026 | 10/05/2026
22/03/2026 | – | 27/03/2026
28/03/2026 | – | 2026-04-04
2026-05-04 | – | 15/04/2026
16/04/2026 | – | 22/04/2026
23/04/2026 | – | 30/04/2026
2026-01-05 | – | 2026-07-05
2026-08-05 | – | 2026-10-05
2026-11-05 | 17/05/2026
16/05/2026 | 24/05/2026
25/05/2026 | 02/06/2026
05/06/2026
26/06/2026

## Sheet2
Fase / Módulo |  | Periodo | Actividades principales | Dependencia | Hito técnico verificable | Comentaro
Definición (M1) |  | 18/02/2026 - 01/03/2026 | Tema, objetivos, metodología, planificación | — | Propuesta aprobada | -
Estado del arte (M2) |  | 01/03/2026 - 22/03/2026 | Revisión bibliográfica, redacción capítulo 2 | M1 | Capítulo estado del arte validado | -
Implementación (M3) |  | 22/03/2026 - 10/05/2026 | Desarrollo técnico completo | M2 | Pipeline técnico funcional | -
| ↳ Preparación de datos | 22/03/2026 – 27/03/2026 | Limpieza inicial y revisión de datos | — | Dataset limpio y coherente | -
| ↳ Transformación supervisada | 28/03/2026 – 04/04/2026 | Generación de lags, rolling windows, codificación categórica | Dataset limpio | Dataset listo para modelado | -
| ↳ Modelado Árboles (v1) | 05/04/2026 – 15/04/2026 | Entrenamiento RF, XGBoost, LightGBM + validación temporal | Dataset preparado | Baseline entrenado y evaluado | -
| ↳ Reconciliación jerárquica | 16/04/2026 – 22/04/2026 | Implementación Bottom-Up y MinT | Predicciones base | Predicciones jerárquicamente coherentes | SHAP se aplicará sobre predicciones base para análisis interpretabilidad
| ↳ Interpretabilidad (SHAP) | 23/04/2026 – 30/04/2026 | Cálculo global/local, análisis estabilidad | Modelos árboles estables | Informe de importancia de variables | Permite identificar variables influyentes y apoyar decisiones más precisas
| ↳ LSTM multiserie | 01/05/2026 – 07/05/2026 | Implementación y entrenamiento LSTM + generación de predicciones base para posterior reconciliación jerárquica. | Dataset preparado | Modelo LSTM entrenado y predicciones reconciliadas coherentes; coste computacional comparado con modelos basados en árboles. | Coste computacional comparado con modelos basados en árboles; coherencia jerárquica alineada con modelos de árboles
Esto mantiene la referencia práctica y técnica dentro de la planificación.
| ↳ Evaluación comparativa | 08/05/2026 – 10/05/2026 | Comparación métricas RMSE/MAE/WRMSSE + coste computacional | Todos los modelos | Resultados consolidados | Incluye análisis de eficiencia computacional y comparación interpretabilidad
Memoria preliminar (M4) |  | 10/05/2026 - 17/05/2026 | Redacción inicial con resultados | M3 | Documento preliminar completo | -
Memoria final (M4) |  | 17/05/2026 - 24/05/2026 | Revisión final y ajustes | Memoria preliminar | Documento final entregado | -
Presentación |  | 24/05/2026 - 02/06/2026 | Vídeo y diapositivas | Memoria final | Presentación preparada | -
Entrega tribunal (M5) |  | 05/06/2026 | Documentación final | — | Entrega oficial | -
Defensa (M5) |  | 26/06/2026 | Exposición pública | Entrega tribunal | Defensa realizada | -